## cronograma
Cronograma de actividades
Nro | Actividad | Meses | [13 empty] | Comentarios
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
0 | Aprobación de protocolo en el Comité Institucional de Ética - UPCH | bar: Meses 1 to Meses 2
1 | Actividades de iniciales de coordinación
1.1 | Selección de participantes para la realización del grupo focal | bar: Meses 3
1.2 | Firma de consentimientos informados para participación en grupo focal | bar: Meses 3
1.3 | Realización de 02 grupos focal para validación del contenido de SMS | [14 empty] | 12 personas en cada GF | bar: Meses 4
1.4 | Procesamiento de información de grupos focales | bar: Meses 5
1.5 | Coordinación de entrevistas para la validación de los resultados de los grupos focales | bar: Meses 5
1.6 | Realización de (05) entrevistas a los responsables del banco de sangre de UPCH para validación del contenido de SMS. | bar: Meses 6
1.7 | Coordinaciones para uso de USKAY - SMS (Instalación y capacitación) | bar: Meses 3
1.8 | Reclutamiento y firma de consentimientos informados de participantes para recepción de SMS. | [14 empty] | 40 personas serán seleccionadas | bar: Meses 7
2 | Ejecución del módulo 1: Envio de SMS
2.1 | Envío de SMS a participantes seleccionados utilizando la aplicación USKAY-SMS | [14 empty] | Se enviarán los SMS durante 1 mes | bar: Meses 7
3 | Evaluación.
3.1 | Elaboración de encuesta de satisfacción | bar: Meses 3
3.2 | Validación de encuesta de satisfacción. | bar: Meses 3
3.3 | Aplicación de encuesta de satisfacción via telefónica. | [14 empty] | Esta encuesta se realizará despues de 1 semana de enviados los SMS. | bar: Meses 8 to Meses 9
3.4 | Procesamiento de información obtenida en las encuestas de satisfacción. | bar: Meses 10
3.5 | Elaboración de informe de encuestas de satisfacción | bar: Meses 10
4 | Ejecución del módulo 2: Recojo de muestras
4.1 | Envio de SMS de acuerdo a resultados serológicos | bar: Meses 11
4.2 | Entrega de resultados a los donantes | bar: Meses 12
5 | Ejecución del módulo 3: Recordatorios SMS
5.1 | Envio de SMS con recordatorios para los donantes voluntarios y por reposición | [14 empty] | Después de cuánto tiempo se enviará los SMS recordatorios? | bar: Meses 13
6 | Transferencia del proyecto.
6.1 | Coordinaciones para alquiler de host | bar: Meses 12
6.2 | Validación de lnterfaz de usuario con responsables del banco de sangre HDCH | bar: Meses 12
6.3 | Elaboración de documento con requerimientos de interfaz y experiencia de usuario | bar: Meses 13
6.4 | Desarrollo del interfaz de acuerdo a la validación | bar: Meses 13 to Meses 14
Note on B6: GMG: La selección se realizará desde el banco de sangre de la UPCH
Note on B13: GMG: la selección de estos participantes se hará teniendo en cuenta la base de datos del banco de sangre de la UPCH
Note on B15: GMG: SMS con agradecimiento por donación y con consejos de salud

## presupuesto soles
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RUBROS
I. RECURSOS HUMANOS |  |  |  | 32040
II. INSUMOS Y MATERIALES |  |  |  | 995
III. SERVICIO DE TERCEROS |  |  |  | 12290
IV. GASTOS VARIOS |  |  |  | 3485
TOTAL S/. |  |  |  | 48810
I. Recursos Humanos |  |  |  |  | Detalle
Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total (S/.)
Investigador principal |  | 12 | 1335 | 16020
Investigador secundario |  | 12 | 1335 | 16020
TOTAL |  |  |  | 32040
II. Insumos y materiales |  |  |  |  | Detalle
Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total (S/.)
Filmadora | filamdora | 1 | 0 | 0 | Se tiene en la Universidad
Grabadora | Grabadora | 2 | 0 | 0 | Se tiene en la Universidad
Módems | Módem | 1 | 100 | 100 | Módem Claro
Recargas al celular para mensajería de texto | Recarga | 6 | 30 | 180 | 30 soles aprox para 1 chip por 6 meses
Chips | Chip | 1 | 5 | 5 | Chip CLARO
Notebooks para envío de SMS | Notebook | 1 | 710 | 710 | Se esta considerando notebook para instalación del aplicativo.
TOTAL |  |  |  | 995
III. Servicio de terceros |  |  |  |  | Detalle
Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total (S/.)
Transcripción de grupos focales y análisis | Servicio | 3 | 120 | 360 | 120 por sesión GF
Facilitador de investigación cualitativa | Servicio | 3 | 200 | 600 | 200 por sesión
Análisis de grupos focales | Servicio | 1 | 180 | 180 | 180 por análisis tema
Entrevistas a profundidad | Servicio | 5 | 150 | 750
Consultor en programación para cambios en interfaz | Servicio | 1 | 5000 | 5000
Licencia de aplicativo USKAY- SMS | Servicio | 6 | 800 | 4800 | 800 soles mensual, se considera 6 meses
Alquiler de host para aplicación (plan estándar) | Servicio | 2 | 300 | 600 | 250 anual
TOTAL |  |  |  | 12290
IV.Gastos varios |  |  |  |  | Detalle
Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total (S/.)
Refrigerios en reuniones de coordinación, grupos focales y entrevistas | Refrigerio | 30 | 6 | 180
Compensación económica participantes de grupos focales. | Compensación | 40 | 10 | 400
Movilidad para grupos focales, entrevistas y coordinaciones. | Movilidad | 1 | 300 | 300
Impresión de manuales de usuario y anillados | Manuales | 3 | 35 | 105
Publicación de artículo |  | 1 | 2000 | 2000
Otros gastos |  | 1 | 500 | 500
TOTAL |  |  |  | 3485
48810
Note on D28: GMG: 03 grupos focales porque son 40 personas, entonces se realizará 03 GF de 13 personas

## presupuesto dólares
DÓLAR
3.254 | RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RUBROS
| I. RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  | 9846.343
| II. INSUMOS Y MATERIALES |  |  |  |  | 305.7775
| III. SERVICIO DE TERCEROS |  |  |  |  | 3776.89
| IV. GASTOS VARIOS |  |  |  |  | 1070.9896
| TOTAL $ |  |  |  |  | 15000
I. Recursos Humanos
| Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario |  | Costo Total ($)
| Investigador principal | mes | 12 | 1335 | 410.2643 | 4923.1715
| Investigador secundario | mes | 12 | 1335 | 410.2643 | 4923.1715
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 9846.343
II. Insumos y materiales
| Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario |  | Costo Total ($)
| Filmadora | filamdora | 1 | 0 | 0 | 0
| Grabadora | Grabadora | 2 | 0 | 0 | 0
| Módems | Módem | 1 | 100 | 30.7314 | 30.7314
| Recargas al celular para mensajería de texto | Recarga | 6 | 30 | 9.2194 | 55.3165
| Chips | Chip | 1 | 5 | 1.5366 | 1.5366
| Notebooks para envío de SMS | Notebook | 1 | 710 | 218.193 | 218.193
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 305.7775
III. Servicio de terceros
| Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario |  | Costo Total ($)
| Transcripción de grupos focales y análisis | Servicio | 3 | 120 | 36.8777 | 110.6331
| Facilitador de investigación cualitativa | Servicio | 3 | 200 | 61.4628 | 184.3884
| Análisis de grupos focales | Servicio | 1 | 180 | 55.3165 | 55.3165
| Entrevistas a profundidad | Servicio | 5 | 150 | 46.0971 | 230.4856
| Consultor en programación para cambios en interfaz | Servicio | 1 | 5000 | 1536.5704 | 1536.5704
| Licencia de aplicativo USKAY- SMS | Servicio | 6 | 800 | 245.8513 | 1475.1076
| Alquiler de host para aplicación (plan estándar) | Servicio | 2 | 300 | 92.1942 | 184.3884
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 3776.89
IV.Gastos varios
| Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario |  | Costo Total ($)
| Refrigerios en reuniones de coordinación, grupos focales y entrevistas | Refrigerio | 30 | 6 | 1.8439 | 55.3165
| Compensación económica participantes de grupos focales. | Compensación | 40 | 10 | 3.0731 | 122.9256
| Movilidad para grupos focales, entrevistas y coordinaciones. | Movilidad | 1 | 300 | 92.1942 | 92.1942
| Impresión de manuales de usuario y anillados | Manuales | 3 | 35 | 10.756 | 32.268
| Publicación de artículo |  | 1 | 2000 | 614.6281 | 614.6281
| Otros gastos |  | 1 | 500 | 153.657 | 153.657
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 1070.9896
| TOTAL dólares |  |  |  |  | 15000
| Total soles |  |  |  |  | 48810
Note on D28: GMG: 03 grupos focales porque son 40 personas, entonces se realizará 03 GF de 13 personas