## Cronograma para proyecto
Cronograma de actividades
Nro | Actividad | Meses | [7 empty] | Comentarios
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Actividades de iniciales de coordinación
1.1 | Selección de participantes para la realización del grupo focal | bar: Meses 1
1.2 | Firma de consentimientos informados para participación en grupo focal | bar: Meses 1
1.3 | Realización de 02 grupos focal para validación del contenido de SMS | [8 empty] | 6-8 personas en cada GF | bar: Meses 2
1.4 | Procesamiento de información de grupos focales | bar: Meses 2
1.5 | Coordinación de entrevistas para la validación de los resultados de los grupos focales | bar: Meses 3
1.6 | Realización de (05) entrevistas a los responsables del banco de sangre de UPCH para validación del contenido de SMS. | bar: Meses 4
1.7 | Coordinaciones para uso de USKAY - SMS (Instalación y capacitación) | bar: Meses 1
1.8 | Reclutamiento y firma de consentimientos informados de participantes para recepción de SMS. | [8 empty] | 40 personas serán seleccionadas | bar: Meses 3 to Meses 4
2 | Ejecución del módulo 1: Envio de SMS
2.1 | Envío de SMS a participantes seleccionados utilizando la aplicación USKAY-SMS | [8 empty] | Se enviarán los SMS durante 1 mes | bar: Meses 5
3 | Evaluación.
3.1 | Elaboración de encuesta de satisfacción | bar: Meses 1
3.2 | Validación de encuesta de satisfacción. | bar: Meses 1
3.3 | Aplicación de encuesta de satisfacción via telefónica. | [8 empty] | Esta encuesta se realizará despues de 1 semana de enviados los SMS. | bar: Meses 5 to Meses 6
3.4 | Procesamiento de información obtenida en las encuestas de satisfacción. | bar: Meses 7
3.5 | Elaboración de informe de encuestas de satisfacción | bar: Meses 7
4 | Ejecución del módulo 2: Recojo de muestras
4.1 | Envio de SMS de acuerdo a resultados serológicos | bar: Meses 8
4.2 | Entrega de resultados a los donantes | bar: Meses 8
Note on B5: GMG: La selección se realizará desde el banco de sangre de la UPCH
Note on B12: GMG: la selección de estos participantes se hará teniendo en cuenta la base de datos del banco de sangre de la UPCH
Note on B14: GMG: SMS con agradecimiento por donación y con consejos de salud

## presupuesto dólares
DÓLAR
3.254 | RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RUBROS
| I. RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  | 8850.6454
| II. INSUMOS Y MATERIALES |  |  |  |  | 2129.6865
| III. SERVICIO DE TERCEROS |  |  |  |  | 2765.8267
| IV. GASTOS VARIOS |  |  |  |  | 958.8199
| TOTAL $ |  |  |  |  | 14704.9785
I. Recursos Humanos
| Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Unitario | Costo Total ($)
| Regina Andrea Casanova Pérez | mes | 8 | 1800 | 553.1653 | 4425.3227
| Olga Gisela Muñoz Gálvez | mes | 8 | 1800 | 553.1653 | 4425.3227
| Miguel Egoavil Ayala (Asesor) | mes | 8 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 8850.6454
II. Insumos y materiales
| Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Unitario | Costo Total ($)
| Módems | módem | 2 | 110 | 33.8045 | 67.6091
| Laptops para desarrollo y envío SMS | laptop | 2 | 2900 | 891.2108 | 1782.4216
| Recargas al celular para mensajería de texto | recarga | 5 | 40 | 12.2926 | 61.4628
| Chips | chip | 2 | 5 | 1.5366 | 3.0731
| Notebooks para usuario final | notebook | 1 | 700 | 215.1199 | 215.1199
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2129.6865
III. Servicio de terceros
| Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario |  | Costo Total ($)
| Transcripción de grupos focales y entrevistas a profundidad | Servicio | 2 | 200 | 61.4628 | 122.9256
| Grupos focales | Servicio | 2 | 200 | 61.4628 | 122.9256
| Análisis de grupos focales y entrevistas a profundidad | Servicio | 1 | 250 | 76.8285 | 76.8285
| Entrevistas a profundidad | Servicio | 6 | 150 | 46.0971 | 276.5827
| Consultoría en programación para cambios en interfaz | Servicio | 1 | 2800 | 860.4794 | 860.4794
| Soporte técnico durante la implementación del sistema USKAY- SMS | Servicio | 5 | 800 | 245.8513 | 1229.2563
| Alquiler de host para aplicación (plan estándar) | Servicio/Anual | 1 | 250 | 76.8285 | 76.8285
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2765.8267
IV.Gastos varios
| Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario |  | Costo Total ($)
| Refrigerios en reuniones de coordinación, grupos focales y entrevistas | Refrigerio | 30 | 5 | 1.5366 | 46.0971
| Compensación económica participantes de grupos focales | Compensación | 20 | 10 | 3.0731 | 61.4628
| Movilidad para grupos focales, entrevistas y coordinaciones. | Servicio de transporte | 1 | 200 | 61.4628 | 61.4628
| Impresión de manuales de usuario y anillados | Manuales | 2 | 35 | 10.756 | 21.512
| Publicación de artículo |  | 1 | 2500 | 768.2852 | 768.2852
| Otros gastos |  | 0 | 500 | 153.657 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 958.8199
| TOTAL dólares |  |  |  |  | 14704.9785
| Total soles |  |  |  |  | 47850
Note on D28: GMG: 03 grupos focales porque son 40 personas, entonces se realizará 03 GF de 13 personas