## Cronograma
Cronograma de actividades
Nro | Actividad | Meses | [7 empty] | Comentarios
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Actividades de iniciales de coordinación
1.1 | Selección de participantes para la realización del grupo focal | bar: Meses 1
1.2 | Firma de consentimientos informados para participación en grupo focal | bar: Meses 1
1.3 | Realización de 02 grupos focal para validación del contenido de SMS | [8 empty] | 6-8 personas en cada GF | bar: Meses 2
1.4 | Procesamiento de información de grupos focales | bar: Meses 2
1.5 | Coordinación de entrevistas para la validación de los resultados de los grupos focales | bar: Meses 3
1.6 | Realización de (05) entrevistas a los responsables del banco de sangre de UPCH para validación del contenido de SMS. | bar: Meses 4
1.7 | Coordinaciones para uso de USKAY - SMS (Instalación y capacitación) | bar: Meses 1
1.8 | Reclutamiento y firma de consentimientos informados de participantes para recepción de SMS. | [8 empty] | 40 personas serán seleccionadas | bar: Meses 3 to Meses 4
2 | Ejecución del módulo 1: Envio de SMS
2.1 | Envío de SMS a participantes seleccionados utilizando la aplicación USKAY-SMS | [8 empty] | Se enviarán los SMS durante 1 mes | bar: Meses 5
3 | Evaluación.
3.1 | Elaboración de encuesta de satisfacción | bar: Meses 1
3.2 | Validación de encuesta de satisfacción. | bar: Meses 1
3.3 | Aplicación de encuesta de satisfacción via telefónica. | [8 empty] | Esta encuesta se realizará despues de 1 semana de enviados los SMS. | bar: Meses 5 to Meses 6
3.4 | Procesamiento de información obtenida en las encuestas de satisfacción. | bar: Meses 7
3.5 | Elaboración de informe de encuestas de satisfacción | bar: Meses 7
4 | Ejecución del módulo 2: Recojo de muestras
4.1 | Envio de SMS de acuerdo a resultados serológicos | bar: Meses 8
4.2 | Entrega de resultados a los donantes | bar: Meses 8
Note on B5: GMG: La selección se realizará desde el banco de sangre de la UPCH
Note on B12: GMG: la selección de estos participantes se hará teniendo en cuenta la base de datos del banco de sangre de la UPCH
Note on B14: GMG: SMS con agradecimiento por donación y con consejos de salud